关于进一步加强市本级政府投资建设项目

管理的通知

市政府各部门，各企事业单位：

- 为进一步加强政府投资项目管理，规范政府投资行为，充分发挥政府投资效益，结合《内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理办法》，现将有关要求通知如下：

一、政府投资项目建设方式

- 市政府投资新建、扩建、改建项目，项目使用单位具备相应资质或具有相应项目建设管理技术人员的，可自行组织项目建设；不具备自建能力的，可以委托企业或通过招标方式确定有资质的项目管理单位（以下简称代建单位）代建，负责市政府投资项目建设实施和组织管理工作。

- 采用代建方式建设的，代建单位对项目取得《施工图设计文件审查合格书》起至竣工验收备案止的建设过程进行代建管理。

- 代建单位应具有与从事项目建设管理相匹配的组织机构、管理能力、专业技术人员、管理人员和资金实力，从事过代建工程项目管理、有同类建设工程项目管理业绩的独立企业法人。

- 严格履行基本建设程序

- 使用单位自行组织项目建设的，需严格履行法定建设程序和政府投资项目管理相关规定；采用代建模式的，使用单位和代建单位应按以下程序。

- 使用单位提出项目需求，组织编制项目建议书及可行性研究报告，按规定程序报送审批，研究确定项目建设方式。

- 在项目可行性研究报告批复后，使用单位确定代建单位，与代建企业签订委托代建合同，代建合同中要明确双方责任权利并严格按合同约定履行。代建企业提供履约担保，具体担保形式和比例在合同中约定。使用单位根据项目可行性研究报告批复组织开展项目初步设计文件及概算的编制和报批、用地规划、施工图设计文件的编制及报审。

- 取得《施工图设计文件审查合格书》15个工作日内，使用单位向代建单位移交施工图设计文件、前期工作资料（包括前期手续、合同、财务资料等）及建设场地，做好前后两个阶段的衔接。

- 代建单位以招标人身份依法开展施工总承包、监理、咨询等招标工作，并与中标人签订合同。负责办理建设工程施工许可，组织实施工程建设。主要设备和材料需另行采购的，由使用单位报请市政府研究同意后依法采购。施工总承包合同报住建部门审核。

- 代建项目建成后，代建单位按相关规定组织竣工验收，竣工验收合格后，应当在竣工验收合格后3个月内办理移交手续，将全部工程、设施设备及资料、资产使用权移交至使用单位。

- 项目使用单位配合代建单位按程序完成工程竣工财务决算，报审计部门完成项目审计。代建单位编制竣工财务决算报告，报财政部门履行审批，审批后将资料移交使用单位，使用单位在30日内转入本单位固定资产账务。

- 代建项目严格履行各方职责

（一）使用单位

使用单位负责取得《施工图设计文件审查合格书》之前的审批手续办理，以招标人身份依法组织设计招标活动，并与中标人签订相关合同。组织施工图设计，完成施工图设计文件审查（含消防、人防）等相关手续；负责项目资金筹措，确定专人全程跟踪项目管理，负责对主要设备和材料的招标和质量监督；负责审定二次结构施工方案，需变更设计方案的，提出变更意见并履行相关审批程序，提请市政府研究同意后组织实施；要严格控制代建项目投资和设计变更，严禁在施工过程中随意调整建设规模、建设标准、建设内容；参与专项验收和竣工验收，接收、使用和管理建设项目。

（二）代建单位

代建单位负责项目取得《施工图设计文件审查合格书》之后的审批手续办理，参与取得《施工图设计文件审查合格书》之前的相关工作；以招标人身份依法组织施工总承包、监理、咨询等招标活动，并与中标人签订相关合同。按照审定的施工图设计文件和批准的投资概算组织施工建设，严格控制投资概算、设计变更、质量安全、工期进度，做好工程技术资料整理汇编移交使用单位和城建档案管理部门；代建项目竣工验收合格后，按程序完成工程竣工财务决算，报财政部门履行审批手续。按照批准的资产价值，将资产移交使用单位。

四、严格控制项目投资。严格执行先审批后建设原则，严禁随意变更工程概算和建设内容，严格按照批准的建设规模、建设内容、建设标准、设计概算、项目合同等组织施工管理，确保政府投资项目建设不超概算，因不可抗力、规划调整等因素确需调整的，经使用单位和代建单位协商一致后，由使用单位履行相关审批程序后实施。重大设计变更报住建部门审查，审查通过后报市政府研究；行政主管部门配合开展工程变更必要性审查。

- 使用单位与代建单位在代建合同中明确结算审计责任，加强结算审核质量，在招标文件与合同中约定以国家审计机关的审计结果作为结算依据，对建设过程进行管理；代建单位根据实际工作进度和资金需求，编制项目年度基建支出预算报使用单位，由使用单位报财政部门审核下达。代建单位严格按照相关合同约定拨付工程款。鼓励代建合同增加代建费拨付与合同履约情况挂钩条款，对于工程决算比工程概算有节余的，并完成原概算清单及施工图全部内容的，从节余资金中提取一部分作为奖励。

五、严格控制工程进度。严格落实规范化、标准化管理，充分发挥建设（代建）主导作用，合理安排工程进度，健全工程建设进度管控体系，强化工程建设过程控制，确保项目按期完成。鼓励通过使用新技术、新工艺合理压缩工期。

六、严格控制质量安全。落实建设单位工程建设质量主体责任，严格落实规范化、标准化管理，充分发挥建设（代建）主导作用，树立创优意识，提高工作标准，加强现场施工的管理工作，全程管控工程质量和施工安全，并将相关质量安全要求写入合同，从项目源头打造精品工程。

七、严格项目验收移交。采用代建方式建设的，项目建成后，代建单位按照国家有关规定组织竣工验收，并将工程档案移交城建档案馆备案，工程验收合格后，方可交付项目使用单位，使用单位在接管后对项目设施进行管护，避免建管脱节。

八、严格落实监管责任。建立市级政府投资项目管理联席会议制度，协调解决建设过程中的重大问题和重要事项。市发展和改革委员会负责政府投资项目的监督管理和开展项目后评价；市住房和城乡建设局负责代建工作的指导、协调和综合管理；市财政、自然资源、国资、审计等部门按照各自职能职责，依法做好项目政府投资项目建设过程中的相关监管工作。

2023年  月  日